## 14周路线
周 | 阶段 | 主题 / 目标 | 核心知识点（2026-09 核实版） | 每日/每周任务（TS 主栈） | 里程碑验收 | 优先级 | 状态 | 实际结果/反馈
W1 | A 概念+直觉 | 概念扫盲 + Agent 直觉 | 概念全图；LLM API、tool use、Output API（非 generateObject）、streaming、token/cost | D1 建 monorepo(pnpm+tsx，Node 22 LTS)；D2 跑通 AI SDK v7 流式聊天；D3 注册 weather/search 工具；D4-5 概念地图 cheatsheet；D6-7 trace+成本 UI | Next.js 聊天/工具 UI；工具调用正确；显示 trace 与 cost | P0 | ☐
W2 | A Prompt | Prompt 工程 + 结构化输出 | system/context/few-shot、Zod schema、Output.object/array/choice、AGENTS.md+SKILL.md 规范、prompt injection 认知 | D1-2 三种 prompt 模板对比；D3-4 PRD→JSON(Output API)解析器；D5 根目录写 AGENTS.md 并验证生效；D6-7 注入防御初探 | PRD 解析器：非结构化→结构化 JSON；项目根目录 AGENTS.md 生效 | P0 | ☐
W3 | B 编排 | LangChain.js + 工具链 | Runnable、Tools、Memory、Retrievers；needsApproval（静态/动态函数）；MCP 工具接入 | D1-2 LangChain.js Runnable 重构；D3-4 Tools/Memory；D5-6 needsApproval 审批流；D7 统一工具调用 | LangChain.js 重构 W2；工具走 MCP；会话记忆可用 | P0 | ☐
W4 | B 编排 | LangGraph.js 编排入门 | StateGraph、StateSchema（Standard Schema/Zod）、条件路由、Send 并行 fanout、subgraph | D1-2 最小 StateGraph + StateSchema；D3-4 条件路由+回环；D5-6 需求→架构→代码 线性图；D7 可视化状态 | 三节点图 + 可视化状态流转 | P0 | ☐
W5 | B 内核 | Durable Execution | PostgresSaver checkpointer、interrupt+Command.resume、幂等、retry policy（TS 端替代 Python-only 的 timeout/error_handler） | D1-2 PostgresSaver 接入；D3-4 interrupt 审批暂停；D5-6 Command.resume 恢复 + 副作用幂等守卫；D7 kill 恢复演练 | Postgres 存 state；kill worker 可恢复；审批暂停/恢复 | P0 | ☐
W6 | B 工具 | MCP 2026-07-28 工具标准化 | 无状态请求（无 initialize 握手/无 Mcp-Session-Id）、server/discover、Mcp-Method/Mcp-Name 头路由、MRTR、CIMD 授权、JSON Schema 2020-12 | D1-3 三个 MCP server(repo/Jira/search) 按新规范建；D4-5 gateway 用 Mcp-Method 头路由+校验/限流；D6-7 审计日志+熔断 | repo/Jira/search 封装为 MCP；gateway 头路由与审计可用 | P0 | ☐
W7 | C 协作 | A2A v1.0 + 多 Agent | AgentCard（签名 JWS）、Task 生命周期、三种绑定(JSON-RPC/gRPC/HTTP+REST)、createSupervisor / createSwarm+createHandoffTool、预算控制 | D1-2 createSupervisor 编排 3 角色；D3-4 A2A v1.0 对外调用（含 AgentCard 签名）；D5-6 swarm 辩论 verifier；D7 成本/质量对比 | ≥3 角色协作 trace；supervisor vs swarm 对比 | P1 | ☐
W8 | C 知识 | RAG 与知识治理 | chunking、embedding、rerank()、citation、ACL、pgvector、GraphRAG 快照 serialize/deserialize | D1-2 规范库入库(pgvector)；D3-4 retrieve + rerank()；D5-6 答案附 source+citation；D7 tenant ACL | 私有规范库问答；跨 tenant 检索为空 | P1 | ☐
W9 | C 自主 | DeepAgent 长程自主 | 全 harness（planning+context mgmt+delegation）、递归子图、backend protocol、budget、终止条件 | D1-2 递归子图设计；D3-5 任务分解+工具循环；D6 budget/终止（参考 Python 侧 backend protocol）；D7 优雅停止演示 | 大任务自主拆分子任务执行；预算耗尽停止 | P1 | ☐
W10 | D 运行时 | Harness 运行时/控制面 | 生命周期、队列、并发、资源、LangGraph Server、TokenCostControl 成本治理 | D1-3 Agent 托管服务(Fastify)；D4-5 队列+并发限制；D6-7 后台 run+状态查询+成本上限 | 队列+并发+后台 run+状态查询+成本上限 | P1 | ☐
W11 | E 安全 | Sandbox + 安全加固 | OAuth/OIDC、RBAC/RLS、最小权限、E2B/自托管 OpenSandbox、egress 监控、prompt injection 红队 | D1-2 沙箱接入并跑测试；D3-4 egress 出网监控+资源上限；D5-6 写操作审批；D7 注入/越权红队 | 代码沙箱；写操作须批准；攻击被拦截 | P0 | ☐
W12 | E 评测 | Evals 与 CI 门禁 | golden dataset、LLM-as-judge、regression、experiment、LangSmith Engine / SmithDB | D1-3 30+ 评估集；D4-5 LLM-as-judge；D6 experiment 对比；D7 CI gate | 30+ 样例；eval 不通过 CI 失败 | P0 | ☐
W13 | F 生产 | 可观测性 | OTel trace/metric/log、context propagation、W3C Trace Context、LangFuse、cost 归因 | D1-3 OTLP+LangFuse 接入；D4-5 全链路 trace；D6-7 p95/error/cost dashboard | 单 trace UI→API→graph→tool→worker；dashboard | P1 | ☐
W14 | F 生产 | 生产化 + 复盘 | Docker/K8s、canary、rollback、SLO、on-call、文档 | D1-3 Docker Compose 全套；D4-6 K8s/canary+rollback；D7 runbook+SLO+故障演练 | staging 跑 50 任务；runbook/回滚演示 | P1 | ☐

## 技术快照2026-09
技术 | 核实版本 | 发布日期 | 关键变化 / 事实 | 对本计划的影响 | 状态(新旧)
MCP | 规范 2026-07-28 | 2026-07-28 | 无状态协议核心：移除 initialize/initialized 握手与 Mcp-Session-Id 头；新增 server/discover；Mcp-Method/Mcp-Name HTTP 头路由；server→client 改用 MRTR；授权从 DCR 转向 CIMD + RFC 9207；JSON Schema 2020-12；W3C Trace Context；扩展框架(Tasks/MCP Apps/EMA)；12 个月弃用窗口 | W6 必须按新规范建 server，旧握手写法废弃 | 破坏性更新
A2A | v1.0.0 | 2026-03-12 | 首个生产可用版；Linux Foundation 治理，150+ 组织；签名 Agent Card(JWS+JSON Canonicalization)；原生多租户；三种绑定(JSON-RPC/gRPC/HTTP+REST)可各自独立版本号；OAuth 2.0 Device Code(RFC 8628)+PKCE；ISO 8601 毫秒；5 个生产 SDK | W7 直接用 v1.0 SDK，跳过 v0.3 | 新稳定版
Vercel AI SDK | v7.0.74 | 2026-06-25 GA | v7 ESM only（require() 移除）；v6(2025-12-22) 引入 ToolLoopAgent(默认 stepCountIs(20))、Output API（generateObject/streamObject 已废弃）、needsApproval、rerank()、MCP 转 stable、DevTools | W1-2 用 Output API；项目需 ESM + Node 20.18+ | 破坏性更新
Mastra | v1.62.0 | 2026-08-26 | v1(2026-01) 需 Node 22.13.0+；0.x→v1 破坏性变更：Tracing 从 OTel 改专用 observability 包、Storage/Vectors 改 list 模式、MCP tool context 重组；Mastra Cloud 拆为 Studio+Server；支持 MCP 2026-07-28；SandboxComputer(computer-use)；TokenCostControl；GraphRAG 快照 | 新项目直接 v1，跳过 0.x 教程 | 破坏性更新
LangGraph (JS) | 1.2.9 | 2026-04-16 | 1.1.0 引入 StateSchema（库无关，兼容 Standard Schema/Zod）；MongoDBStore 1.3.0；HITL 支持 INTERRUPT symbol + isInterrupted() + 多中断 resumeMap | W4-5 用 StateSchema；resumeMap 处理多中断 | 已更新
LangGraph (Python) | 1.2.11 | 2026-08-11 | 1.2.0：DeltaChannel(只存增量)、per-node timeouts、node error_handler(Saga 补偿)、graceful shutdown(RunControl.request_drain)、streaming v3(content-block-centric)；1.1.0：streaming/invoke v2、Pydantic coercion | timeouts 与 error_handler 是 Python-only；TS 端用 retry policy 替代 | 已更新
LangChain.js | 1.2.39 | 2026-03-31 | core 1.1.38；智能重试 stampRetryable/getRetryable 区分瞬时 vs 确定性错误（非重试错误立即失败，retryOn:()=>true 恢复旧行为）；LangSmith Gateway 集成 initChatModel；OpenAI SDK v7 | W3 注意重试行为变化 | 已更新
Deep Agents | deepagents 0.7.8 | 2026-08-20 | v0.7 简化基础 harness，输入 token 减 65%；TodoListMiddleware 不再默认；backend factories 移除；默认工具新增 delete；v0.5 异步子 agent + 多模态；v1.9.0-alpha Backend protocol v2 | W9 用 0.7.x；安全模型 trust the LLM，边界须在 tool/沙箱层 | 已更新
AGENTS.md / Skill | AAIF 标准 | 2026 持续 | 由 Agentic AI Foundation(Linux Foundation) 托管，60k+ 项目；Cursor/Claude Code(需 @AGENTS.md 导入)/Codex/Aider/Zed/Copilot 支持；分层：AGENTS.md 常驻(<500 token) / SKILL.md 按需(<500 行) / CLAUDE.md 薄适配；慎用自动生成(成功率-2%,成本+23%) | W2 建项目 AGENTS.md | 新标准
Sandbox - E2B | — | 2026 持续 | Firecracker microVM 自有内核；create 717ms/resume 662ms（实测）；长会话 pause/resume；CPU-first 无 GPU；~$0.0504/vCPU-hr；Hobby 免费(20并发/1h)，Pro $150/mo(24h/100并发) | W11 首选托管方案 | 推荐
Sandbox - Modal | — | 2026 持续 | gVisor userspace kernel；快照启动 sub-second；支持 GPU(H100/A100/B200)；~$0.1419/core-hr；默认 5min 最长 24h；managed-only 无 self-host | 需 GPU 时选它 | 备选
Sandbox - Daytona | 转闭源 | 2026-06 | 生产代码库 2026-06 转闭源，self-host 不再可用；企业客户仅 Helm chart 部署 runner，控制面仍托管 | 不再作为自托管选项 | 风险
Sandbox - 自托管 | OpenSandbox / Microsandbox | 2026 持续 | OpenSandbox：可插拔 gVisor/Kata/Firecracker，Python/TS/Go/Java，无平台费；Microsandbox：libkrun microVM，sub-200ms，自带 MCP | 需要自托管时的替代方案 | 推荐
LangSmith | SmithDB | 2026-05 | 核心 trace/feedback 迁移到 SmithDB（Rust 列式，Apache DataFusion + Vortex + 对象存储），核心体验最高快 15x；LangSmith Engine 主动分析失败 trace；OTel 双向支持(LANGSMITH_OTEL_ENABLED)；单 trace 上限 25,000 runs | W12-13 评测与观测 | 已更新
Harness - LangSmith Deployment | — | 2026 持续 | 原生支持 A2A & MCP；human-in-the-loop、input concurrency、background agents；type-safe streaming；2026-08 Managed Deep Agents 与 LLM Gateway(成本/限流/回退/敏感数据) 公测 | W10 运行时参考 | 已更新
相关新协议 | AP2 / A2UI / UCP | 2026 | AP2 扩展 A2A 做 agent 金融交易；A2UI 规范 agent→UI 渲染；UCP 面向 agent 中介商业流程 | 了解即可，不在 14 周主线 | 了解

## 概念扫盲
概念 | 一句话 | 类比 | 对应技术 / 实现 | 2026 更新点 | 掌握度(1-5) | 理解/疑问
Agent | 自主决策+调用工具+循环执行直到完成目标 | 员工 | ToolLoopAgent / LangGraph Agent / Mastra Agent | AI SDK v6 起 ToolLoopAgent 稳定，默认 stepCountIs(20)
Tool / Function Calling | Agent 可用外部能力，JSON Schema 声明 | 工具箱 | MCP Server / Zod-tool / needsApproval | AI SDK v6 needsApproval 支持静态或动态函数
Prompt | 指令+上下文+格式约束，决定角色与边界 | SOP | AI SDK Output API + Zod；项目级用 AGENTS.md | AGENTS.md 由 AAIF 托管，60k+ 项目使用
Output API | generateText({output: Output.object({schema})}) 取代 generateObject | 类型化产出 | AI SDK v6+ | generateObject/streamObject 已废弃
StateGraph | 节点+边+共享 State 的有向图 | 流程图引擎 | LangGraph.js StateGraph + StateSchema | JS 1.1 起 StateSchema 兼容 Standard Schema/Zod
Checkpoint / Resume | 每步 State 持久化，崩溃可断点继续 | 存档点 | PostgresSaver / SqliteSaver / RedisSaver / MongoSaver | DeltaChannel 只存增量；MemorySaver 在 serverless 冷启动丢失
HITL / Interrupt | 关键步骤暂停等人审批，批准后带新 State 恢复 | 合同盖章 | interrupt + Command.resume；INTERRUPT/isInterrupted；needsApproval | 多中断用 resumeMap（key 为框架生成的 i.id）；resume 时节点从顶部重跑，副作用须幂等
MCP | 工具标准化协议 | USB-C | @modelcontextprotocol/sdk | 2026-07-28 改无状态核心：无握手、头路由、MRTR、CIMD
A2A | Agent 间互操作协议 | 公司间 API | a2a-js / 官方 5 个生产 SDK | v1.0.0 稳定；签名 Agent Card；多租户；三绑定
RAG | 先检索知识再生成 | 开卷考试 | LangChain.js retrieval + pgvector | AI SDK rerank()；Mastra GraphRAG 快照 serialize/deserialize
DeepAgent | 全 harness：planning + context mgmt + delegation | 项目经理 | deepagents / LangGraph.js 自建 | v0.7 输入 token 降 65%；任何 LangGraph 图可作 sub-agent
Harness | Agent 运行时/控制面：生命周期/队列/隔离 | 操作系统 | LangGraph Server / LangSmith Deployment / Mastra Server | LangSmith Deployment 原生支持 A2A & MCP
Sandbox | 隔离环境执行不可信代码 | 无菌实验室 | E2B / Modal / OpenSandbox | Daytona 已闭源自托管不可用；重点监控 egress + 资源上限 + 凭证最小权限
Memory | 短期(对话历史)/长期(向量库) | 笔记本 | 对话 state / pgvector / MongoDBStore | LangGraph 新增 MongoDBStore 做跨线程长期记忆
Multi-Agent | 多角色分工协作 | 项目组 | createSupervisor / createSwarm + createHandoffTool / Send | Send 做并行 fanout；Command({goto}) 跳转
Evals | 评估集+打分，量化质量 | 考试 | golden set + LLM-as-judge | LangSmith Engine 主动分析失败 trace
Observability | trace/metric/log/cost 全链路 | 黑匣子 | OTel + LangFuse/Phoenix/LangSmith | LangSmith 迁 SmithDB 最高快 15x；支持 W3C Trace Context
Prompt Injection | 恶意输入劫持 Agent 指令，核心安全风险 | 社会工程 | 输入隔离 + 工具白名单 + 输出校验 | DeepAgent 安全模型：trust the LLM，边界须在 tool/沙箱层强制

## 验收标准
类别 | 验收项 | 验收标准 | 对应周 | 优先级 | 实测结果
功能 | 端到端流程 | PRD→代码完整流程演示 | W14 | P0
功能 | 结构化 artifact | 每阶段产出 JSON Schema（Output API 校验） | W4 | P0
功能 | 4 个关键 gate | 批准/拒绝均可，阻止未批准写操作 | W5/W11 | P0
功能 | 多 Agent | ≥3 角色协作成功 trace（MCP 2026-07-28 + A2A v1.0） | W7 | P1
功能 | MCP 新规范 | server 无握手可调用，gateway 按 Mcp-Method 头路由 | W6 | P0
功能 | A2A v1.0 | AgentCard 签名验证 + 跨服务任务协作 | W7 | P1
功能 | DeepAgent | 长程任务自主完成，预算耗尽优雅停止 | W9 | P1
功能 | RAG | 私有知识问答 + citation 引用 | W8 | P1
功能 | AGENTS.md | 项目根目录 AGENTS.md 被 agent 正确读取 | W2 | P1
可靠性 | 断点恢复 | 随机停止 worker 从 PostgresSaver checkpoint 继续 | W5 | P0
可靠性 | 副作用幂等 | resume 后 interrupt 前副作用不重复执行 | W5 | P0
可靠性 | 多租户隔离 | Tenant A 无法访问 Tenant B | W8/W11 | P0
评测 | CI eval gate | 离线+在线 eval 可复现，不通过则 CI 失败 | W12 | P0
安全 | 红队 | MCP 审计 / 沙箱 egress 监控 / secret / 注入被拦截 | W11 | P0
生产 | 可观测 | 全链路 trace + W3C Trace Context + cost dashboard | W13 | P1
生产 | 成本治理 | 单 run 成本上限生效，超限告警或阻断 | W10 | P1
生产 | 连续运行 | staging 连续跑 50 任务 | W14 | P1
生产 | 故障演练 | runbook/SLO/回滚演示 | W14 | P1

## 策略与风险
类型 | 要点 | 具体做法 | 级别
策略 | 概念先行 1 周 | W1 读完概念地图并做成 cheatsheet，再动手 | 常规
策略 | TS 一栈到底 | 全链路 TS，Python 仅 W5/W9 做对标实验 | 常规
策略 | 按价值密度排序 | Prompt/Output API/StateGraph/Checkpoint → MCP/A2A → RAG/DeepAgent → Harness/Sandbox | 常规
策略 | 每阶段交付可运行系统 | W2/W4/W5/W6/W9/W12 各有可演示产物 | 常规
策略 | 铁律：保四弃多 | checkpoint · approval · eval gate · sandbox | 常规
风险 | 教程过时（2026 最高频） | 教程出现 initialize 握手 / generateObject / Mastra 0.x / A2A v0.3 → 立即停看，切官方 changelog；开工前先到「技术快照2026-09」表核对版本 | 高
风险 | Node 版本不足 | Mastra v1 需 Node 22.13.0+；AI SDK v7 需 ESM → 用 nvm/fnm 升 Node 22 LTS | 高
风险 | 沙箱自托管失效 | Daytona 2026-06 闭源，self-host 不可用 → 改 E2B/Modal 托管，或自托管 OpenSandbox/Microsandbox | 中
风险 | MCP 破坏性变更 | 2026-07-28 有 breaking changes，旧 SDK 需迁移；新 server 直接按新规范建，老项目等 SDK 更新后逐步迁 | 高
风险 | LangGraph TS 能力缺口 | per-node timeout / error_handler 目前 Python-only → 用 retry policy + 自建超时守卫替代 | 中
风险 | Mastra v1 迁移 | 0.x→v1 破坏性变更多（Tracing 改 observability 包、Storage 改 list 模式）→ 新项目直接 v1 | 中
风险 | 时间不足 | 砍 W7 swarm 辩论/W8 GraphRAG/W9 递归子图，保四项 P0 | 中
风险 | 概念卡住 | 回到概念卡，做最小对照实验（一个 MCP server + 一个 A2A 调用） | 低
风险 | 成本失控 | 小模型 + prompt cache + max_loop + 复用 embedding；Mastra TokenCostControl | 中
风险 | 过度设计 | 回到单 supervisor + 有限回环，先打通闭环 | 中